## Лист3
План работ
по текущему ремонту МКД в 2019 г.- ООО "КВАРЦ"
№ | Адрес | Наименование работ |  | Ед-ца | Отметка об исполнении
п/п | жил.дома |  |  | изм. | Объем | Стоим-ть | Размер
[5 empty] | работ | работ | платы
на 1 кв.м
[6 empty] | руб. | руб/год
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ул.Проспект | Работы по благоустройству
| Московский, | территории -выравнивание поверхности
| д.10/11А | на детских площадках подсыпкой песком
| Площадь,м2 | и песок в песочницу |  | м3 | 1.4 | 442 | 0.067069
2. | 6590.2 | Покраска бордюров, урн- 8 шт., лавочек - 3 шт.
|  | (стоимость краски и расходные материалы) |  |  |  | 2198 | 0.33353
3. |  | Замена поломанных сидений на качелях с под-
|  | шипником |  | шт | 1 | 5850 | 0.88768
4. |  | Утепление наружных стен по заявлениям
|  | собственников (кв.47)- 8мх3м |  | м2 | 24 | 31200 | 4.7343
5. |  | Ремонт и покрытие пола крылец краской фасадной,
|  | эластичной, трещиностойкой |  | м2 | 52 | 20000 | 3.0348
6. |  | Изготовление и установка металлических парапе- |  | м | 85 | 38250 | 5.8041
тов на крыльцах и пандусах
7. |  | Мероприятия по подготовке инженерных сетей
к отопительному сезону 2019-2020гг.
7.1. |  | Прочистка фильтров - 4шт. и грязевиков-4шт. |  | шт | 8
7.2. |  | Смена запорных кранов Д=32мм-6шт.,Д=15мм- |  | шт | 21 | 7080 | 1.0743
7.3. |  | 15шт.
7.4. |  | Ревизия задвижек на узлах отопления и ГВС |  | шт | 4
7.5. |  | Антикоррозионная обработка узлов ГВС,ХВС, |  | м | 5 | 500 | 0.07587
отопления
7.6. |  | Ремонт поврежденной теплоизоляции на трубах |  | м | 5 | 600 | 0.091044
7.7. |  | Теплоизоляция открытых участков трубопровода
|  | теплового узла |  | м | 6 | 700 | 0.10622
7.8. |  | Гидропромывка и опрессовка системы отопления |  | система | 2
и ГВС
7.9. |  | Поверка ОДПУ ХВС |  | шт | 1 | 1000 | 0.15174
8. |  | Облицовка стен лифтового холла 1 этажей
|  | керамической плиткой |  | м2 | 48.2 | 45000 | 6.8283
9. |  | Изготовление и установка решеток на л/клетках
|  | 10 этажа 1 и 2 подъездах |  |  |  | 36000 | 5.4627
10 |  | Электротехнические работы в МОП и профилак- |  |  |  | 15000 | 2.2761
тические работы в эл..щитовой
Объемы и состав работ по текущему ремонту могут корректироваться в связи
с производственной необходимостью и по результатам решения общего собрания
собственников МКД
|  | Итого: |  |  |  | 203820