## Лист3
Утверждаю
Председатель правления ТСЖ "Пушкина-33"
________________
План работ
по текущему ремонту МКД в 2019г. ООО "КВАРЦ"
№ | Адрес | Наименование работ |  | Ед-ца
п/п | жил.дома |  |  | изм. | Объем | Стоим-ть | Размер
[5 empty] | работ | работ | платы
на 1 кв.м
[6 empty] | руб. | руб/год
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ул.Пушкина, | Покраска бордюров,лавок,урн,игрового оборудования и
| д.33 | т.д. (ст-ть краски и расходных мат-лов) |  |  |  | 5000 | 0.23932
2. | Площадь | Замена тяговых канатов лифта №Б-344 (3 подъезд) из-за
| 20892.8 | обрыва и износа одной из прядей канатов (4х30м) |  | м | 120 | 15000 | 0.71795
3. |  | Устройство системы доступа на распашные ворота (2шт.)
|  | и калитку (1 шт.) в мет. заборе на дворовой территории |  | система | 1 | 153688 | 7.356
1-4 подъездов
4. |  | Изготовление и установка ковано-сварного ограждения
|  | с распашными воротами и 2-мя калитками на дворовой |  | м | 26.1 | 236000 | 11.2958
территории 5-6 подъездов и арки с монтажом, подключе-
нием и настройкой системы доступа
5. |  | Изготовление и монтаж сварного ограждения с заполне-
нием из штакетника металлического для ограждения
|  | клумб |  | м | 107 | 80000 | 3.8291
|  | Итого: |  |  |  | 489688
Мероприятия по подготовке
сетей к отопительному сезону 2019-2020гг.
6. |  | Отопление и горячее водоснабжение: в т.ч.
6.1. |  | Ремонт поврежденной теплоизоляции на трубопроводах |  | м | 10 | 1200 | 0.057436
6.2. |  | Ревизия (смена) задвижек Д=100мм (4 шт.);Д=50мм (2 шт.) |  | шт | 6 | 15000 | 0.71795
6.3. |  | Смена кранов Д=32мм (8 шт);Д=15мм (15 шт.); |  | шт | 24 | 12000 | 0.57436
6.4. |  | Смена манометров и термометров в узлах отопления,
|  | ГВС и ХВС |  | шт | 9 | 3500 | 0.16752
6.5. |  | Поверка ОДПУ отопления ( 2 комплекта), ОДПУ ГВС
|  | (1 комплект 3 очередь) |  | к-т | 3 | 24000 | 1.1487
6.6. |  | Прочистка фильтров и грязевиков |  | шт | 8
6.7. |  | Антикоррозийная обработка узлов ГВС,ХВС,отопления
|  | современными антикоррозийными средствами |  | м2 | 20 | 1000 | 0.047863
6.8. |  | Гидропромывка и опрессовка систем
|  | отопления и ГВС |  | система | 4
7. |  | Холодное водоснабжение и канализация, в т.ч.:
7.1. |  | Промывка систем ХВС холодной водой с воздухом, |  | система | 2
до полного осветления
7.2. |  | Прочистка фильтров |  | шт | 2
7.3. |  | Кладка приямка из кирпича на вводе ХВС в подвале |  | м3 | 2 | 8000 | 0.38291
7.4. |  | Замена канализационных лежаков в подваде |  | м | 6 | 2000 | 0.095727
7.5. |  | Поверка ОДПУ ХВС |  | к-т | 1 | 1000 | 0.047863
|  | Итого: |  |  |  | 67700
8. |  | Смена эл.лампочек и иного электрооборудования в МОП |  |  |  | 5400 | 0.25846
|  | Итого: |  |  |  | 562788
Объемы и состав работ по текущему ремонту могут корректироваться в связи с производ
ственной необходимостью и по результатам общего собрания собственников МКД.